## БУ_ДемРабот
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и хозяйственная деятельность» | [6 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» | [6 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Благоустройство территории исторической части села Большое Болдино Нижегородской области
(наименование, адрес)
Объект |  | Благоустройство территории исторической части села Большое Болдино Нижегородской области
|  |  |  | (наименование) |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 1-2023
[9 empty] | дата | 28.04.2023
Вид операции
[9 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[11 empty] | с | по
[5 empty] | АКТ |  |  |  | 7.1 | 30.07.2024 | 28.04.2023 | 14.05.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 01-01-01, Демонтажные работы
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтаж конструкций площади кинотеатра
1 | 6 | ТССЦпг-03-21-01-085 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 85 км I класс груза |  | 1 т груза | -129.79 | 1 | -129,79 | 38,93 |  | -5 052,72 | 10,87 | -54 923,07
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -5052.72; 13: -54923.07
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтаж конструкций площади кинотеатра |  | 11: -5052.72
Раздел 2. Демонтаж ж/б дорожной плиты
2 | 9 | ТССЦпг-03-21-01-085 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 85 км I класс груза |  | 1 т груза | -4.1 | 1 | -4,1 | 38,93 |  | -159,61 | 10,87 | -1 734,96
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -159.61; 13: -1734.96
|  |  | Итого по разделу 2 Демонтаж ж/б дорожной плиты |  | 11: -159.61
Раздел 3. Демонтаж информационного стенда
3 | 13 | ТССЦпг-03-21-01-085 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 85 км I класс груза |  | 1 т груза | -0.225 | 1 | -0,225 | 38,93 |  | -8,76 | 10,87 | -95,22
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8.76; 13: -95.22
|  |  | Итого по разделу 3 Демонтаж информационного стенда |  | 11: -8.76
Раздел 4. Демонтаж памятной Стеллы
4 | 17 | ТССЦпг-03-21-01-085 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 85 км I класс груза |  | 1 т груза | -9.75 | 1 | -9,75 | 38,93 |  | -379,57 | 10,87 | -4 125,93
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -379.57; 13: -4125.93
|  |  | Итого по разделу 4 Демонтаж памятной Стеллы |  | 11: -379.57
Раздел 5. Демонтаж стены памяти
5 | 31 | ТССЦпг-03-21-01-085 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 85 км I класс груза |  | 1 т груза | -101.8 | 1 | -101,8 | 38,93 |  | -3 963,07 | 10,87 | -43 078,57
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3963.07; 13: -43078.57
|  |  | Итого по разделу 5 Демонтаж стены памяти |  | 11: -3963.07
Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: -9563.73; 13: -103957.75
в том числе:
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: -9563.73; 13: -103957.75
|  |  | Строительные работы |  | 11: -9563.73; 13: -103957.75
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: -9563.73; 13: -103957.75
|  |  | НДС 20% |  | 11: -1912.75; 13: -20791.55
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: -11476.48; 13: -124749.3
Сдал: Директор ООО "Строймонтаж" ___________________ Приходько Д.Г.
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: Директор МБУ БХД __________________________ Алабин С.А.
(должность, подпись, расшифровка)